**ИЗМЕНЕНИЕ № 2**

в проектную декларацию

на строительство 16-ти этажного жилого дома (стр.№ 3) в микрорайоне 2023 г. Барнаула по адресу: ул. Власихинская, 103, со встроенными помещениями общественного назначения

**Раздел 2 «Информация о проекте строительства».** п. 2.1. «Этапы и сроки реализации проекта строительства», п. 2.2. «Разрешение на строительство», п. 2.8. «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» изменить и принять в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| п. 2.1. Этапы и сроки реализации проекта строительства | Комплексное освоение в целях жилищного строительства квартала 2023г. Барнаула Алтайского края. Многоэтажный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения.  Начало строительства - ноябрь 2015 года.  Окончание – ноябрь 2018 года, Проектируемый срок строительства - 36 месяцев. |
| п. 2.2. Разрешение на строительство | №22-RU22302000-413-2015 от 29.10.2015 выдано Комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Алтайского края, срок действия до 29 февраля 2018 года.  № RU22302000-505-2015 от 30 декабря 2015г, (переоформленное разрешение на строительство) выдано Комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Алтайского края, срок действия до 29 февраля 2018 года, 05.12.2016г. разрешение на строительство продлено до 17 ноября 2018 года. |
| п. 2.8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. | Не позднее 17 ноября 2018 г. |

Дата внесения 06.12.2016

Дата опубликования 06 декабря 2016 года.

Генеральный директор

ООО «Жилищная инициатива» Ю.А. Гатилов